## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | VZ | 2.0 | [5 empty] | False | False | {52346a3f-da35-4f22-967f-5c42e11ca4a9}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Kolín, Hrnčířská 1029- Výměna střešního pláště | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 28. 11. 2021 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Město Kolín | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | D et A stavební společnost s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | False
Poznámka:
Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 1
| Stavba: | [6 empty] | Kolín, Hrnčířská 1029- Výměna střešního pláště
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 28. 11. 2021
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Kolín |  |  |  |  | Projektant: |  | D et A stavební společnost s.r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {52346a3f-da35-4f22-967f-5c42e11ca4a9} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1 |  |  |  | Kolín, Hrnčířská 1029- Výměna střešního pláště | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9c197c85-8710-403c-9803-81f5179bac51} | {52346a3f-da35-4f22-967f-5c42e11ca4a9} | 1
/ |  | VRN |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0a7974ff-1ccb-4941-9b2d-3e6a43e9b5d8} | {52346a3f-da35-4f22-967f-5c42e11ca4a9} | 1

## 1 - Kolín, Hrnčířská 1029...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9c197c85-8710-403c-9803-81f5179bac51}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Kolín, Hrnčířská 1029- Výměna střešního pláště
Objekt:
1 - Kolín, Hrnčířská 1029- Výměna střešního pláště
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 28. 11. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Kolín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | D et A stavební společnost s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Kolín, Hrnčířská 1029- Výměna střešního pláště
Objekt:
1 - Kolín, Hrnčířská 1029- Výměna střešního pláště
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 11. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Kolín |  |  | Projektant: | D et A stavební společnost s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 62 - Úprava povrchů vnějších | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 740 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Kolín, Hrnčířská 1029- Výměna střešního pláště
Objekt:
1 - Kolín, Hrnčířská 1029- Výměna střešního pláště
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 11. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Kolín |  |  | Projektant: | D et A stavební společnost s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 28.1248 |  | 26.0613 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9.0835 |  | 14.26 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9.0835 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.14081 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 622151001 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn | m2 | 11.29 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.003387 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 903774920
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622151001 | [15 empty] | Online PSC | 3
2 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | m2 | 11.29 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00835 | 0.094271 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -816375470
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211011 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | terasy | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svisle | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,0+2,4+2,4+7,0+2,4+2,4+6,5+3,9+3,9)*0,1 |  | 3.79 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | atika | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,0*0,1 |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.29 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 28375933 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm | m2 | 11.855 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00085 | 0.010077 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 583506106
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28375933 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 11,29*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.855 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 622251101 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu | m2 | 11.29 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 8e-05 | 0.0009032 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 184604512
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622251101 | [15 empty] | Online PSC | 3
5 | K | 622531012 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn | m2 | 11.29 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00285 | 0.032176 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1944777874
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622531012 | [15 empty] | Online PSC | 3
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.9427 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 636311112 | Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm | m2 | 58.95 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0032 | 0.18864 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1794873289
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/636311112 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 7,0*2,4*2 |  | 33.6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*3,9 |  | 25.35 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.95 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 59245320 | dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní | m2 | 64.845 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.135 | 8.7541 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1370789599
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245320 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 58,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 64.845 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | K021 | Mechanické očištění nosné kce teras a stropu | m2 | 346.95 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1395424216
| VV |  | střecha | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 288 |  | 288 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | terasy | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,0*2,4*2 |  | 33.6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*3,9 |  | 25.35 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 346.95 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | K022 | Oprava drobných trhlin cem. mlékem vč. začištění | m | 35 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1535425682
| VV |  | odhad | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,0 |  | 35 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 14.26 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 1093.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14821456
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211112 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | (21,5+21,5+17,0+2,0+17,0+2,0)*13,5 |  | 1093.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 941211211 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2 | 67797 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1614156119
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211211 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 1093,5*31*2 |  | 67797 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 941211812 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 1093.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -664609767
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211812 | [15 empty] | Online PSC | 3
13 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 1093.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1942462625
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511111 | [15 empty] | Online PSC | 3
14 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 67797 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -805941540
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511211 | [15 empty] | Online PSC | 3
15 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 1093.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -302756257
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511811 | [15 empty] | Online PSC | 3
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 14.26 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 3.537 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7.7814 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1603831317
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965042141 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | spádová vrstva terasy | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,0*2,4*0,06*2 |  | 2.016 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*3,9*0,06 |  | 1.521 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.537 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 965081423 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových kladených na terče výšky do 100 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 58.95 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 6.4256 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2104529327
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965081423 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 7,0*2,4*2 |  | 33.6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*3,9 |  | 25.35 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.95 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 966080103 | Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm | m2 | 3.79 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.05306 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1434833738
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966080103 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | terasy | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svisle | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,0+2,4+2,4+7,0+2,4+2,4+6,5+3,9+3,9)*0,1 |  | 3.79 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | K019 | Demontáž a zpětná montáž drobných prvků na střeše (výlezy, kryty šachet atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1190880180
20 | K | K020 | Odstranění nenosné vrstvy u stěn nad střešní rovinou | m2 | 41.24 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -180345919
| VV |  | 21,5*(0,4) |  | 8.6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,0*0,4*4 |  | 22.4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,8*0,4*2 |  | 10.24 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.24 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t | 26.061 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1413651170
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013214 | [15 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 26.061 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 527127235
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501 | [15 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 390.915 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2036677626
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 26,061*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 390.915 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 26.061 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 487023341
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 9.084 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -749566245
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018003 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 19.0413 |  | 11.8013 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.3992 |  | 1.1812 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 712361803 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií přilepenou v plné ploše | m2 | 369.13 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 1.1812 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 929548919
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712361803 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 309,0/cos(5) |  | 310.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | terasy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,0*2,4*2 |  | 33.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*3,9 |  | 25.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 369.13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 505.04 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2015724529
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712311101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (100,0+100,0+88,0) |  | 288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svísle a na atiku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,5*(1,5+0,3) |  | 38.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,0*2+13,2*0,3*2 |  | 31.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,0*4+14,2*0,3*2 |  | 68.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | terasy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,0*2,4*2 |  | 33.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*3,9 |  | 25.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svisle | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,0+2,4+2,4+7,0+2,4+2,4+6,5+3,9+3,9)*0,5 |  | 18.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 505.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.162 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.162 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1699169382
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 505,04*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.162 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 505.04 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00088 | 0.44444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 536459777
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559 | [15 empty] | Online PSC | 2
30 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 588.624 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0047 | 2.7665 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 622696648
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62856011 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 505,04*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 588.624 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
31 | K | 712363122 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1291914693
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363122 | [15 empty] | Online PSC | 2
32 | M | 28377x | tvarovka koutová nebo rohová | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00015 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -287304501
33 | K | 712363411 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva | m2 | 337.63 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 8e-05 | 0.02701 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 724659605
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363411 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 309,0/cos(5) |  | 310.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svísle a na atiku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,5*0,3+3,5*6 |  | 27.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 337.63 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 28322012 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá | m2 | 393.508 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0019 | 0.74767 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -930357840
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322012 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 337,63*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 393.508 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | K | 712363504 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu | m2 | 70.32 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00011 | 0.0077352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1509842550
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363504 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | terasy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,0*2,4*2 |  | 33.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*3,9 |  | 25.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svisle | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,0+2,4+2,4+7,0+2,4+2,4+6,5+3,9+3,9)*0,3 |  | 11.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 28322012 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá | m2 | 81.958 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0019 | 0.15572 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1251941535
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322012 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 70,32*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 81.958 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 70.32 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1136786889
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391171 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | terasy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,0*2,4*2 |  | 33.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*3,9 |  | 25.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svisle | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,0+2,4+2,4+7,0+2,4+2,4+6,5+3,9+3,9)*0,3 |  | 11.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 81.22 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.024366 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1104836379
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311068 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 70,32*1,155 'Přepočtené koeficientem množství |  | 81.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné | m2 | 177.095 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2039927122
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391172 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | terasy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,0*2,4*2 |  | 33.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*3,9 |  | 25.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svisle | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,0+2,4+2,4+7,0+2,4+2,4+6,5+3,9+3,9)*0,05 |  | 1.895 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svisle | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,5*(1,5) |  | 32.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,0*2 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,0*4 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 177.095 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 204.545 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.061364 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -746627535
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311068 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 177,095*1,155 'Přepočtené koeficientem množství |  | 204.545 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | K018 | Příplatek za opracování PVC folie v místě prostupů střešním pláštěm | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 440538094
42 | K | 998712103 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 4.399 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -329083429
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712103 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9.1363 |  | 1.5385 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 713110814 | Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů nasáklých vodou, tloušťka izolace přes 100 mm | m2 | 288 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00525 | 1.512 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2026033468
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713110814 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (100,0+100,0+88,0) |  | 288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 713120822 | Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace nasáklého vodou, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 58.95 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00045 | 0.026527 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 231979395
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713120822 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 7,0*2,4*2 |  | 33.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*3,9 |  | 25.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.95 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 713131143 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením | m2 | 135.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00606 | 0.81931 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 680591800
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131143 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | terasy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svisle | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,0+2,4+2,4+7,0+2,4+2,4+6,5+3,9+3,9)*(0,3+0,2) |  | 18.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svisle | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,5*(1,5) |  | 32.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,0*2 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,0*4 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 28375933 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm | m2 | 141.96 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00085 | 0.12067 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1302365683
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28375933 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 135,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 141.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
47 | K | 713141151 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 288 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1209075922
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141151 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (100,0+100,0+88,0) |  | 288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 631515x | deska tepelně izolační minerální λ=0,037 tl 250mm | m2 | 293.76 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0265 | 7.7846 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2145431031
| VV |  | 288*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 293.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
49 | K | 713141263 | Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu | m2 | 288 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -66516949
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141263 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (100,0+100,0+88,0) |  | 288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 713141135 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá | m2 | 58.95 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00058 | 0.034191 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1655426591
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141135 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | terasy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,0*2,4*2 |  | 33.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*3,9 |  | 25.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.95 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 28376516-1 | deska izolační PIR pro ploché střechy λ=0,025 tl.100mm | m2 | 60.129 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.003 | 0.18039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1457624606
| VV |  | 58,95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 60.129 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
52 | K | 713141335 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově | m2 | 58.95 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00058 | 0.034191 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -573629011
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141335 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | terasy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,0*2,4*2 |  | 33.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*3,9 |  | 25.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.95 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 283761x | spádové klíny PIR pro ploché střechy λ=0,025 | m3 | 4.333 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0065 | 0.028164 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1148891359
| VV |  | 58,95*0,07 |  | 4.127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 4,127*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
54 | K | 713141351 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 527020247
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141351 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | atika- K4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,0 |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 28376142 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5% | m3 | 3.938 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.025 | 0.09845 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1800039407
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376142 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 75,0*0,5*0,1 |  | 3.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.938 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
56 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 9.136 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 732953565
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713103 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 740 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | K012 | Demontáž hromosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1363832542
58 | K | K013 | Zpětná montáž hromosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 637942481
59 | K | K014 | Revize hromosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 735216067
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.5042 |  | 8.1585 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m2 | 289.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 4.3365 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1135188687
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341811 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (100,0+100,0+88,0)/cos(5) |  | 289.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 763732813-1 | Demontáž střešních dřevěných vazníků | m | 294 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 3.822 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1541122728
| VV |  | 14,5*(7+7) |  | 203 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,0*(7) |  | 91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 294 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 762083111 | Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) | m3 | 7.929 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00122 | 0.0096734 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 704350051
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762083111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,297+7,632 |  | 7.929 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 762342511 | Bednění a laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1543389430
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762342511 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | na atiku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,0*2 |  | 150 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 0.248 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.55 | 0.1364 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -865735158
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60514114 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 150,0*0,03*0,05 |  | 0.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,225*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.248 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
65 | K | 76234x | Montáž podkladního hranolu | m | 20 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1132291566
| VV |  | viz. K7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | m3 | 0.297 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.55 | 0.16335 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 577265466
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60512130 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 20,0*0,15*0,09 |  | 0.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.297 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
67 | K | 762341210 | Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m2 | 289.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 634913214
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341210 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (100,0+100,0+88,0)/cos(5) |  | 289.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m3 | 7.632 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.55 | 4.1976 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1797343366
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60515111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 289,1*0,024 |  | 6.938 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 6,938*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.632 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
69 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | 8.177 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02337 | 0.1911 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1623429667
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762395000 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,248+0,297+7,632 |  | 8.177 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | K016 | D+M kotvení podkladního hranolu chemickou kotvou M10 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1096874329
71 | K | 762361312 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm | m2 | 57.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01396 | 0.8027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -553554474
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762361312 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | atika- K4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,0*0,5 |  | 37.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | u žlabu- K6+K7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,0+20,0)*0,5 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | K015 | D+M dřevěné vazníky vč. impregnace a kotvení | m2 | 288 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -653863082
| VV |  | půdorysná plocha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (100,0+100,0+88,0) |  | 288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | K023 | D+M podbité přesahu vazníků vč. povrchové úpravy | m2 | 15.048 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1535354249
| VV |  | 22,0*(0,26+0,162+0,1+0,162) |  | 15.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 998762103 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 5.504 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -717092042
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762103 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.29059 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.14325 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 34758421
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002841 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | K4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,0 |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 764004801 | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.104 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 818139455
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004801 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | K6+K7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0+20,0 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.04334 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1197442437
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004861 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | K9 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | K001 | D+M prvku K1- KOUTOVÁ POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA | m | 148 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2064202524
79 | K | K002 | D+M prvku K2- UZAVIRACÍ U PROFIL - POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA | m | 31.3 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -24084037
80 | K | K003 | D+M prvku K3- SYST.ZAKLADACÍ LIŠTA-KOTVENO DO ZDIVA | m | 31.3 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 451756391
81 | K | K004 | D+M prvku K4- ZAVĚTRNÁ OKRAJOVA POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA | m | 75 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1647170494
82 | K | K005 | D+M prvku K5- ROHOVA POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA | m | 75 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2068503549
83 | K | K006 | D+M prvku K6- ŽLAB PULKULATÝ PRŮMĚR 200 MM, VČ.HÁKŮ Á 0,8 M | m | 20 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1640723445
84 | K | K007 | D+M prvku K7- ŽLAB PULKULATÝ PRŮMĚR 160 MM, VČ.HÁKŮ Á 0,8 M | m | 20 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2036680455
85 | K | K008 | D+M prvku K8- SBĚRNÝ NAPOJOVACÍ KOTLÍK PRO ŽLAB | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -230680913
86 | K | K009 | D+M prvku K9- SVOD KULATÝ PRŮMĚR 100 MM VČ.KOTVENÍ DO STĚN | m | 11 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1861920912
87 | K | K010 | D+M prvku K10- OKAPNIČKA | m | 45.6 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1287437364
88 | K | K011 | D+M prvku K11- zakrývací lišta-Z profil | m | 17 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1080021771
89 | K | K017 | D+M síťka proti průniku hmyzu a ptáků (kotvena do olemování vazníků) | m | 20.5 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1655925996
| VV |  | 7,0+7,0+6,5 |  | 20.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 998764203 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 295672979
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764203 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.001518 |  | 0.6325 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 767161123-1 | Montáž zábradlí rovného | m | 25.3 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 6e-05 | 0.001518 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1689736914
92 | K | 767161834 | Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg | m | 25.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.6325 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 83899057
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161834 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 7,0+2,4+7,0+2,4+6,5 |  | 25.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 964509383
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767203 | [15 empty] | Online PSC | 2

## VRN - Ostatní a vedlejší ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {0a7974ff-1ccb-4941-9b2d-3e6a43e9b5d8}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Kolín, Hrnčířská 1029- Výměna střešního pláště
Objekt:
VRN - Ostatní a vedlejší náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 28. 11. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Kolín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | D et A stavební společnost s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Kolín, Hrnčířská 1029- Výměna střešního pláště
Objekt:
VRN - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 11. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Kolín |  |  | Projektant: | D et A stavební společnost s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Kolín, Hrnčířská 1029- Výměna střešního pláště
Objekt:
VRN - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 11. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Kolín |  |  | Projektant: | D et A stavební společnost s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | K001 | Mimostaveništní doprava Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení, složení na stavbě, provoz mechanizmu nutného k naložení, složení a přepravě, vyřízení a úhrada dopravních výjímek, povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní přirážky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní věci od místa vyložení na staveniště. Obsahuje dopravu pracovníků na stavbu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 788957600
2 | K | K002 | Zařízení staveniště Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště, náklady na znovuuvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2057913808
4 | K | x5 | Opatření BOZP v rozsahu NV 591/2006 Sb. a další platné legislativy Náklady na veškerá opatření na úseku BOZP v rozsahu NV 591/2006Sb, NV 262/2005 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 183/2006 Sb., další platné legislativy, Plánu BOZP, zejména: oplocení a likvidace oplocení staveniště, označení staveniště, koordinátor BOZP, zabezpečení vjezdu a výjezdu na staveniště, zpracování technologických postupů bouracích, montážních, betonářských a dalších prací, opatření při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, opatření při zemních pracích, opatření kolektivní ochrany, opatření individuální ochrany, opatření při bouracích pracích, opatření při betonářských a montážních pracích, platná revizní oprávnění, opatření při užívání stavební mechanizace, protipožární opatření, vybavení prostředky první pomoci, protipožárními prostředky, opatření při přenosu elektrické energie apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 317843762

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST