## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {d4874e86-5df4-40dd-88d1-7b42c866d578}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 612025 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Kanalizační přípojka Kolín - Borky, Brankovická 1007, Kolín V, 280 02 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 17. 12. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 612025
| Stavba: | [6 empty] | Kanalizační přípojka Kolín - Borky, Brankovická 1007, Kolín V, 280 02
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 17. 12. 2025
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d4874e86-5df4-40dd-88d1-7b42c866d578} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1 |  |  |  | Tlaková kanalizační přípojka | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {db3c8b72-4e15-49ed-a784-82181858da36} | {d4874e86-5df4-40dd-88d1-7b42c866d578} | 2
/ |  | 2 |  |  |  | Splašková areálová kanalizace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {bbdea137-a1a4-4e69-8e0a-bbec033ad387} | {d4874e86-5df4-40dd-88d1-7b42c866d578} | 2
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {933528a1-6e6d-4e18-b099-fd6ef6765f1a} | {d4874e86-5df4-40dd-88d1-7b42c866d578} | 2

## 1 - Tlaková kanalizační p...
{db3c8b72-4e15-49ed-a784-82181858da36}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Kanalizační přípojka Kolín - Borky, Brankovická 1007, Kolín V, 280 02
Objekt:
1 - Tlaková kanalizační přípojka
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 17. 12. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Kanalizační přípojka Kolín - Borky, Brankovická 1007, Kolín V, 280 02
Objekt:
1 - Tlaková kanalizační přípojka
Místo: | [5 empty] | Datum: | 17. 12. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Kanalizační přípojka Kolín - Borky, Brankovická 1007, Kolín V, 280 02
Objekt:
1 - Tlaková kanalizační přípojka
Místo: | [5 empty] | Datum: | 17. 12. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 188.5467 |  | 109.675 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 188.5467 |  | 109.675 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 75.1981 |  | 109.675 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 107 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 27.82 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2065684398
| VV |  | 107 |  | 107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107163 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 107 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 47.08 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2022443131
| VV |  | " výtlak" 107*1 |  | 107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107171 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 107 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 34.775 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1733387278
| VV |  | 107 |  | 107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.007193 | 0.35965 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -655628269
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 3.2634e-05 | 0.0026107 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1645249951
| VV |  | 10*8 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1948930807
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 131251202 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 16.875 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1772304843
| VV |  | "čs"3*3*3,75 |  | 33.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*33,75 |  | 16.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 131351202 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně | m3 | 16.875 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1111995040
| VV |  | 0,5*33,750 |  | 16.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 12.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1338341476
| VV |  | "výtlak"(107-88)*1*1,3 |  | 24.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*24,7 |  | 12.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 | m3 | 12.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -411259813
| VV |  | 12,350 |  | 12.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 151301102 | Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 22.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0062189 | 0.13993 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 473894132
| VV |  | 3*3,75*2 |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151301112 | Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 22.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1692828292
| VV |  | 22,5 |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 15920310 | pažnice ocelová UNION | t | 2.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -333232663
| VV |  | 22,5*0,1 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 57 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00058136 | 0.033138 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1085402471
| VV |  | "výtlak" (107-88)*1,5*2 |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 151811133 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m | m2 | 26.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00063818 | 0.016752 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 79293265
| VV |  | 3,5*3,75*2 |  | 26.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 57 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476922540
| VV |  | 57 |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 151811233 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m | m2 | 26.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2131369203
| VV |  | 26,25 |  | 26.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 29.225 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1156868917
| VV |  | 16,875+12,350 |  | 29.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 29.225 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1723280144
| VV |  | 29,225 |  | 29.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 105.21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -800098325
| VV |  | 58,450*1,8 |  | 105.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 58.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448852412
| VV |  | 24,7+33,750 |  | 58.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2.777 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590875975
| VV |  | (24,7+33,750)-0,9-10,7-37,450-0,75*0,75*3,14*3,75 |  | 2.777 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 58337344 | štěrkopísek frakce 0/32 | t | 4.986 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 4.986 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -760043915
| VV |  | 2,77*1,8 |  | 4.986 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 37.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -60928564
| VV |  | "DN 40" 107*1*0,35 |  | 37.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 58337310 | štěrkopísek frakce 0/4 | t | 67.41 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 67.41 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -161468906
| VV |  | 37,450*1,8 |  | 67.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě | m3 | 0.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -614464064
| VV |  | "čš"3*3*0,1 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 10.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30980042
| VV |  | "DN 40"107*1*0,1 |  | 10.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 452311141 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 1.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1453420616
| VV |  | "čs" 3*3*0,15 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 112.3452 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 107 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.575 | 61.525 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -191103385
| VV |  | 107 |  | 107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 567124113 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 150 mm | m2 | 107 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.34538 | 36.956 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84104156
| VV |  | 107 |  | 107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 596212212 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 | m2 | 107 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.11162 | 11.9433 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1321948908
| VV |  | 107 |  | 107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 59245020 | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní | m2 | 10.914 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.176 | 1.9209 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -433448963
| VV |  | 107*0,1 |  | 10.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 10,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.914 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0035 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 871185201 | Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 40x3,7 mm | m | 107 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -641506164
| VV |  | 107 |  | 107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 28613422 | potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm | m | 108.605 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.0467 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1009349318
| VV |  | 107 |  | 107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 107*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 108.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | K | 877185201 | Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528597049
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 28615971 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754861872
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 | m | 107 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -538550658
| VV |  | 107 |  | 107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.45937 | 0.91875 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660440036
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 899721111R1 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí - CYY 6 mm2 | m | 128.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.024396 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2060373907
| VV |  | 107*1,2 |  | 128.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm | m | 107 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.000126 | 0.013482 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 547403093
| VV |  | 107 |  | 107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | r01 | Elektroinstalace D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1086800800
| VV |  | "přívodní kabel 40 m+ chráničky, stavebních drážek vč. zemních prací" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení na stávající rozvaděč" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "revize" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | r033 | ČERPACÍ ŽB ŠACHTA VČ. VYSTROJENÍ D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -471238985
| VV |  | "dle pd D.6" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno, nástavec, zákrytová deska, prstence,poklopy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jádrové odvrty, napojení, utěsnění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vyspádování dna" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompozitní žebřík s výsuvnými madly" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ponorné celonerezové kalové čerpadlo s odstředivým řezným kolem gms přenosem poruch 2 ks " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí, spojky, armatury vč. ukotvení" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | r045 | Zrušení ČŠ +ČOV - vyčerpání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1170456028
| VV |  | "u letní klubovny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "u tenisové haly"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | r046 | oprava fasády - řez, lišta | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -959888732
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 979054441 | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 107 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 245821666
| VV |  | 107 |  | 107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 81.855 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246079719
| VV |  | 47,08+34,775 |  | 81.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 736.695 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 793026479
| VV |  | 9*81,855 |  | 736.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 81.855 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1379544774
| VV |  | 81,855 |  | 81.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 34.775 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1169244008
| VV |  | 34,775 |  | 34.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 997221873 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 47.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1447574708
| VV |  | 47,08 |  | 47.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 998274101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | t | 188.547 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2145712616

## 2 - Splašková areálová ka...
{bbdea137-a1a4-4e69-8e0a-bbec033ad387}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Kanalizační přípojka Kolín - Borky, Brankovická 1007, Kolín V, 280 02
Objekt:
2 - Splašková areálová kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 17. 12. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Kanalizační přípojka Kolín - Borky, Brankovická 1007, Kolín V, 280 02
Objekt:
2 - Splašková areálová kanalizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 17. 12. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Kanalizační přípojka Kolín - Borky, Brankovická 1007, Kolín V, 280 02
Objekt:
2 - Splašková areálová kanalizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 17. 12. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 300.7084 |  | 90.2 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 300.7084 |  | 90.2 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 207.1324 |  | 90.2 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 88 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 22.88 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -344746045
| VV |  | 88 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107163 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 88 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 38.72 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114367118
| VV |  | "areálová" 88*1 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107171 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 88 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 28.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 209059743
| VV |  | 88 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.007193 | 0.35965 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1651553460
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 3.2634e-05 | 0.0039161 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144036619
| VV |  | 30*4 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 357133123
| VV |  | 30*2 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 88.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -434311682
| VV |  | "areálová" 88*1,2*1,3 |  | 137.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přepojení" 22*1,2*1,5 |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 176.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*176,88 |  | 88.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 | m3 | 88.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222639439
| VV |  | 88,44 |  | 88.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 330 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00058136 | 0.19185 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292574144
| VV |  | "areálová" 88*1,5*2 |  | 264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přepojení" 22*1,5*2 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 330 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 330 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -780754669
| VV |  | 330 |  | 330 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1656843061
| VV |  | 0,5*66 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 55.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1832681413
| VV |  | 88,44-33 |  | 55.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 88.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1270687432
| VV |  | 88,44 |  | 88.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1833048841
| VV |  | 33 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 258.984 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 125189150
| VV |  | (55,44+88,44)*1,8 |  | 258.984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 176.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1715311904
| VV |  | 88,440*2 |  | 176.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 97.53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1375025668
| VV |  | 176,88-0,15-13,2-66 |  | 97.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 58337344 | štěrkopísek frakce 0/32 | t | 87.777 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 87.777 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2132462360
| VV |  | 0,5*97,530*1,8 |  | 87.777 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1113091780
| VV |  | "DN 200"(22+88)*1,2*0,5 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 58337310 | štěrkopísek frakce 0/4 | t | 118.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 118.8 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1077457694
| VV |  | 66*1,8 |  | 118.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě | m3 | 0.15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1762649525
| VV |  | "400" 6*0,5*0,5*0,1 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 13.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1506029788
| VV |  | "DN 200" (22+88)*1,2*0,1 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 452311141 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 0.15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -545393670
| VV |  | "400"6*0,5*0,5*0,1 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 92.3651 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.575 | 50.6 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85705572
| VV |  | 88 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 567124113 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 150 mm | m2 | 88 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.34538 | 30.3937 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112261207
| VV |  | 88 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 596212212 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 | m2 | 88 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.11162 | 9.8226 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12447297
| VV |  | 88 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 59245020 | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní | m2 | 8.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.176 | 1.5488 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1361043496
| VV |  | 88*0,1 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2109 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 871353122 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 200 | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.3e-05 | 0.00143 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2142652189
| VV |  | 88+22 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 28611178 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN10 | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00383 | 0.4213 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1319963780
| VV |  | 110 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 892352121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým | úsek | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001782 | 0.0010692 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1717124953
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 894812008 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 pravý a levý přítok | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.082051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 519482499
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 894812034 | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.011889 | 0.071337 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1894911816
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 894812041 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1706176569
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 894812063 | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.037249 | 0.22349 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71291397
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | r02 | napojení šachty na stáv. potrubí - výřez, potrubí , tvarovky, spojky D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -636170061
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 979054441 | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 88 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1114420800
| VV |  | 88 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 67.32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1614954710
| VV |  | 38,720+28,6 |  | 67.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 605.88 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448794025
| VV |  | 9*67,320 |  | 605.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 67.32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -840673629
| VV |  | 67,320 |  | 67.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 28.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1711530056
| VV |  | 28,6 |  | 28.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 997221873 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 38.72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1464493894
| VV |  | 38,720 |  | 38.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 150.354 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 153091515
| VV |  | 0,5*300,708 |  | 150.354 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## VON - Vedlejší a ostatní ...
{933528a1-6e6d-4e18-b099-fd6ef6765f1a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Kanalizační přípojka Kolín - Borky, Brankovická 1007, Kolín V, 280 02
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 17. 12. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Kanalizační přípojka Kolín - Borky, Brankovická 1007, Kolín V, 280 02
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 17. 12. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Kanalizační přípojka Kolín - Borky, Brankovická 1007, Kolín V, 280 02
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 17. 12. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012203000 | Geodetické práce při, před, po provádění stavby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578193415
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1123528839
3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště vč. zabezpečení v souladu s nařízením vlády 591/ 2006 Sb | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1273840004
4 | K | 091003000 | Vytyčení stávajících sítí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -93804007
5 | K | r0005 | Přeložka vodovodní přípojky 120 m vč. zemních prací | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2011975513