## Komentář
REVITALIZACE PRAŽSKÉ ULICE V KOLÍNĚ
PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH REALIZACE
Předpokládaný začátek realizace stavby bude dle klimatických podmínek 15.3.2018. Odhad délky realizace je cca 8 měsíců od započetí výstavby. Předpokládané dokončení díla 30.11.2018. Vzhledem k rozsahu řešeného území bude revitalizace realizována ve čtyřech etapách. Směr postupné výstavby je od náměstí Republiky ke křižovatce Pražská / Jaselská (tzv. Modrý bod).
Každá dílčí etapa bude obsahovat:
- rekonstrukci kanalizace včetně přípojek pro nové uliční vpusti
- rekonstrukci veřejné osvětlení (včetně kabelových rozvodů)
- případné přeložky plynovodního potrubí
- sadové úpravy
- nové povrchy v celé ploše řešeného území
- osazení nového městského mobiliáře

## Harmonogram
Harmonogram stavebních prací - akce Revitalizace Pražské ulice v Kolíně
Fáze 1
měsíce
| 1 měsíc |  |  |  | 2 měsíc |  |  |  | 3 měsíc |  |  |  | 4 měsíc |  |  |  | 5 měsíc |  |  |  | 6 měsíc |  |  |  | 7 měsíc |  |  |  | 8 měsíc
popis | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
DIO
Bourací a zemní práce
Likvidace sutí a výkopku, čištění vozovek
Pokládka kanalizace, přípojek, šachet, vpustí včetně napojení
Zkoušky kanalizace, zásypy a příprava pro výstavbu komunikací
rekonstrukce veřejné osvětlení
Vrstvy komunikací - podklad a finální kryty
Spáry v komunikaci - zaříznutí a zalévání
Sadové úpravy
Osazení městského mobiliáře
Dopravní značení
DIO – demontáž a předání
Fáze 2
měsíce
| 1 měsíc |  |  |  | 2 měsíc |  |  |  | 3 měsíc |  |  |  | 4 měsíc |  |  |  | 5 měsíc |  |  |  | 6 měsíc |  |  |  | 7 měsíc |  |  |  | 8 měsíc
popis | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
DIO
Bourací a zemní práce
Likvidace sutí a výkopku, čištění vozovek
Pokládka kanalizace, přípojek, šachet, vpustí včetně napojení
Zkoušky kanalizace, zásypy a příprava pro výstavbu komunikací
rekonstrukce veřejné osvětlení
Vrstvy komunikací - podklad a finální kryty
Spáry v komunikaci - zaříznutí a zalévání
Sadové úpravy
Osazení městského mobiliáře
Dopravní značení
DIO – demontáž a předání
Fáze 3
měsíce
| 1 měsíc |  |  |  | 2 měsíc |  |  |  | 3 měsíc |  |  |  | 4 měsíc |  |  |  | 5 měsíc |  |  |  | 6 měsíc |  |  |  | 7 měsíc |  |  |  | 8 měsíc
popis | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
DIO
Bourací a zemní práce
Likvidace sutí a výkopku, čištění vozovek
Pokládka kanalizace, přípojek, šachet, vpustí včetně napojení
Zkoušky kanalizace, zásypy a příprava pro výstavbu komunikací
rekonstrukce veřejné osvětlení
Vrstvy komunikací - podklad a finální kryty
Spáry v komunikaci - zaříznutí a zalévání
Sadové úpravy
Osazení městského mobiliáře
Dopravní značení
DIO – demontáž a předání
Fáze 4
měsíce
| 1 měsíc |  |  |  | 2 měsíc |  |  |  | 3 měsíc |  |  |  | 4 měsíc |  |  |  | 5 měsíc |  |  |  | 6 měsíc |  |  |  | 7 měsíc |  |  |  | 8 měsíc
popis | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
DIO
Bourací a zemní práce
Likvidace sutí a výkopku, čištění vozovek
Pokládka kanalizace, přípojek, šachet, vpustí včetně napojení
Zkoušky kanalizace, zásypy a příprava pro výstavbu komunikací
rekonstrukce veřejné osvětlení
Vrstvy komunikací - podklad a finální kryty
Spáry v komunikaci - zaříznutí a zalévání
Sadové úpravy
Osazení městského mobiliáře
Dopravní značení
DIO – demontáž a předání