## List1
ODHADOVANÝ HARMONOGRAM STAVBY SPORTOVNÍ HALY V BORKÁCH
měsíce od zahájení stavby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
SO.710 – Sportovní hala a související
příprava území, kácení, bourání | x | x
rozšíření výhyben na příjezdové komunikaci | x | x
výkopové práce, ochrana stávajících sítí |  | x
základové konstrukce, pilotáže, ležaté rozvody pod deskou, úprava podloží (smluvní uzlový bod – nejpozději do 22 týdnů od předání staveniště) |  | x | x | x
hrubá konstrukce svislá a vodorovná |  |  |  | x | x | x
uzavření vnějšího opláštění (okna, dveře, atd.) (smluvní uzlový bod – dokončení nejpozději do 52 týdnů od předání staveniště) | [6 empty] | x | x | x
vnější oplášťění budovy | [8 empty] | x | x | x |  |  |  | x
vnitřní rozvody TZB | [9 empty] | x | x | x |  |  |  | x | x
vnitřní povrchy, výplně vnitřních otvorů | [9 empty] | x | x | x | x | x |  | x | x
dodávka a montáž lezecké stěny | [12 empty] | x | x |  | x | x
dokončovací práce, interiéry (smluvní uzlový bod – dokončení nejpozději do 69 týdnů od předání staveniště) | [12 empty] | x | x | x | x
likvidace zařízení staveniště, čistění interiérů, zkoušky a revize – všechny SO | [14 empty] | x | x | x
kolaudace – všechny SO | [15 empty] | x | x
předání stavby bez vad a nedodělků – všechny do té doby nepředané SO | [15 empty] | x | x | x
SO.310 Přeložka vodovodu
dodání a výstavba komplet | [5 empty] | x | x | x | x | [6 empty] | x
SO.311 Přípojka vodovodu
dodání a výstavba komplet | [10 empty] | x | x | x |  |  | x
SO.320 Dešťová kanalizace a odvodnění
dodání a výstavba komplet | [8 empty] | x | x | x | x |  |  |  | x
SO.330 Splašková kanalizace – přípojky
dodání a výstavba komplet | [8 empty] | x | x | x | x |  |  |  | x
SO.340 Splašková kanalizace – řad (pouze technologie)
dodání a výstavba komplet | [8 empty] | x | x | x | x |  |  |  | x
SO.350 Odlučovače ropných látek
dodání a výstavba komplet | [8 empty] | x | x | x | x |  |  |  | x
SO.410 Veřejné osvětlení
dodání a výstavba komplet | [11 empty] | x | x |  |  | x
SO.420 Napojení a přeložka slaboproud (realizace CETIN a.s.)
příprava | [8 empty] | x | x | x | x | x
výstavba komplet | [13 empty] | x | x | x
SO.430 Napojení a přeložka elektro NN (realizace ČEZDistribuce a.s.)
příprava | [8 empty] | x | x | x | x | x
výstavba komplet | [13 empty] | x | x | x
SO.100 Komunikace
úprava pláně území | [6 empty] | x | x | x
komunikace (smluvní uzlový bod – dokončení nejpozději do 69 týdnů od předání staveniště) | [12 empty] | x | x | x | x
kompletace vnějších povrchů, mobiliář | [15 empty] | x | x | x
dokončení vnějších sítí v návaznosti na komunikace | [16 empty] | x
SO.720 Kůlna tenisového areálu
výstavba komplet | [14 empty] | x | x | x
SO.730 Lesní odpočinkové místo
dodání a výstavba komplet | [14 empty] | x | x | x
SO.740 Sadové úpravy
dodávky a kompletní provedení | [15 empty] | x | x | x