## Všeobecné podmínky
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Kód | Popis
Všeobecné podmínky
SK.00: Společné
SK.00_01 | Zhotovitel je povinen posoudit věcnou náplň i výměry soupisu prací a dodávek ve vazbě na dostupnou platnou projektovou dokumentaci a skutečný stav výstavby v době zpracování nabídky a v případě zjištěných nesrovnalostí tyto uvést ve zvláštní příloze nabídky, členěné do kapitol dle soupisu prací a dodávek, ve kterých budou tyto nesrovnalosti zjištěny. Pokud tak neučiní, nebude brán zřetel na jeho případné požadavky na vícepráce.
SK.00_02 | Zhotovitel je povinen při vypracování nabídky zohlednit všechny údaje a požadavky uvedené v projektu pro stavební povolení, v dokumentaci pro provedení stavby a v dalších dostupných stupních projektové dokumentace. Zejména při stanovení jednotkových cen je bezpodmínečně nutné, aby byly zakalkulovány veškeré konstrukce a jejich části dle dostupných výkresů detailů a popisů. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho požadavky na uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové dokumentaci.
SK.00_03 | Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a zkontrolovat PD se soupisem prací a dodávek, prohlédnout a prozkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace,které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Před podáním nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace u zpracovatele dokumentace. Pozdější požadavky, plynoucí z omylu či neznalosti PD a poměrů na staveništi jsou nepřijatelné a nebude k nim přihlíženo jako k oprávněným.
SK.00_04 | Veškeré výměry jsou čisté plochy, případné ztratné, prořezy je nutné zohlednit v jednotkové ceně - pokud není uvedeno jinak Výměry jednotlivých stavebních konstrukcí nebo materiálů jsou automaticky generovány na základě 3D modelu budovy zpracovaného v softwaru ArchiCad
SK.00_05 | Pokud není uvedeno jinak, je nutné do jednotkové ceny zahrnout dodávku, montáž, dopravu a přípomoce.
SK.00_06 | Jednotkové ceny musí zahrnovat všechny součásti nutné k provedení, jako kotvící materiál a podobně.
SK.00_07 | Pokud jsou uvedeni výrobci jedná se pouze o příklad standardu
SK.00_08 | Při stanovení jednotkové ceny je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace
SK.00_09 | Stavební přípomoce - jedná se o vytvoření drážek, drobné stavební otvory a jejich zapravení a ostatní drobné stavební práce pro TZB. Tuto skutečnost je nutné zohlednit do jednotkové ceny této položky navíc nebudou hrazeny.
SK.00_10 | Při stanovení jednotkové ceny jednotlivých výrobků je nutno vycházet z popisů uvedených v knize podrobnosti, příslušných obrazových příloh a technologickcýh předpisů.
SK.01: Zařízení staveniště
SK.01_01 | Zhotovitel je povinen zajistit včas v potřebném rozsahu zásobování staveniště vodou a elektřinou a udržovat je po celou dobu trvání stavby. Veškeré, s tím spojené náklady a náklady za spotřebovanou vodu a elektřinu pro účely stavby, nese zhotovitel. Voda a elektřina musí být zajištěna za obvyklou úplatu též pro ostatní na stavbě se podílející firmy. Zhotovitel zajistí v tomto smyslu příslušné dohody se všemi na stavbě se přímo podílejícími firmami.
SK.01_02 | Zhotovitel je povinen obstarat včas a v rozsahu odpovídajícím potřebám stavby komunikační pojítka (telefon, fax) a po celou dobu stavby je udržovat v provozu. Náklady spojené s instalací a likvidací těchto komunikačních pojítek, jakož i náklady na jejich provoz a běžné poplatky nese zhotovitel.
SK.01_03 | Všem ostatním na stavbě zúčastněným firmám musí být pro služební účely umožněno použití komunikačních pojítek za obvyklou úplatu. Zhotovitel zajistí v tomto směru příslušné dohody s ostatními na stavbě se podílejícími firmami.
SK.01_04 | Zhotovitel je povinen poskytnout trvale všem na stavbě se podílejícím firmám k dispozici za přiměřený poplatek skladovací prostor a shromažďovací místnost, pokud to bude potřebné. Eventuelní potřebné úpravy v této souvislosti provede na své náklady zhotovitel.
SK.01_05 | Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zřídit 1 kancelář pro potřeby činnosti technického a autorského dozoru investora s možností vytápění, vybavenou 1 stolem, 2 židlemi, skříní. Dále je zhotovitel povinen zajistit vhodnou místnost pro konání kontrolních dnů stavby.
SK.01_06 | Pokud není v soupisu prací a dodávek stanoveno jinak, je zhotovení a údržba event. nutných dopravních komunikací a cest na stavbě v odpovídajícím provedení, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonů zhotovitele, a následně jejich odstranění a znovuuvedení do původního stavu, věcí zhotovitele. Tyto dopravní komunikace a cesty musí být trvale k dispozici i všem ostatním, na stavbě se podílejícím firmám. Za tuto činnost nebude poskytnuta žádná zvláštní náhrada
SK.01_07 | Obstarání záboru veřejných prostranství, dočasných omezení dopravních označení a dalších skutečností nutných k provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele a nebude zvlášť hrazeno. Zhotovitel hradí rovněž všechny správní poplatky spojené s používáním veřejných ploch a komunikací. Zhotovitel zajistí vybudování informační cedule stavby dle pokynu objednatele. Zajistí rovněž případnou spolupráci v rámci akcí public-relations organisovaných objednatelem.
SK.01_08 | Spotřeba veškeřých médií je součásti ceny jenotlivých položek. Spotřeba médií během stavby bude přefakurováno z investora na dodavatele.
SK.01_09 | Součástí jednotkové cena na jednotlivá zařízení jako výtahy, jeřáb jsou i náklady na obsluhu
SK.02: Demolice a bourací práce
SK.02_01 | Nabídka zahrnuje provedení prací podle níže uvedené specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
SK.02_02 | Rozsah prací: Jednotková cena demolic obsahuje, pokud není jinak určeno, vybourání stávajících konstrukcí, naložení ve stavební jámě, nebo mimo ni na transportní zařízení, odvoz suti na skládku a poplatek za uložení suti na skládku. Náklady na odstranění suti ze staveniště zahrnují veškeré náklady na mezipřesuny hmot, včetně vytvoření potřebných vjezdů a výjezdů ze stavební jámy. Ceny platí, pokud není jinak uvedeno, bez rozdílu způsobu demolic, nebo jejich odstranění. Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje jednotková dále cenu pro bourání i odvoz suti na skládku, vč. příslušných poplatků za uložení na skládku, zajištění očištění vozidel při výjezdu ze stavby a potřebnou ochranu a zajištění stávajících inž.sítí.
SK.02_03 | Pracovní prostory: Není - li jinak určeno, dojednají se pracovní prostory s ohledem na bezpečnostní předpisy s objednatelem nejpozději před zahájením prací
SK.02_04 | Skladování: Místo pro uskladnění demolovaného materiálu určeného k dalšímu použití určuje zhotovitel v projektu zařízení staveniště, pokud nebylo jinak určeno v nabídkovém řízení.
SK.02_05 | Prohlídka staveniště: Zhotovitel jako součást své nabídky předloží své písemné prohlášení, že se seznámil s podmínkami staveniště na základě osobní prohlídky
SK.02_06 | Zaměření pozemku: Před začátkem demoličních prací provede zhotovitel zaměření pozemku vč. vytyčení podzemních inženýrských sítí dotčených stavbou, či provozem mechanismů stavby. Tyto práce jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny
SK.04: Betonové a železobetonové konstrukce
SK.04_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní dopravu a manipulaci, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, těsnění a zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost díla
SK.04_02 | Betonářská výztuž zahrnuje všechny druhy uvažované výztuže, nutných konstrukčních částí.
SK.04_03 | Kvalita a struktura povrchu bednění se řídí příslušnými ustanoveními ČSN. Položky bednění zahrnují provedení veškerých ztužujících prvků , dále odbednění po vyzrání betonových konstrukcí a uplynutí předepsaných technologických lhůt. Jednotkové ceny jsou uvedeny bez rozdílu, zda se jedná o beton prostý nebo armovaný. Součástí ceny je rovněž vyplnění montážních otvorů
SK.04_04 | V ceně jsou zahrnuty náklady na hutnění, přípravu armatury a její uložení do bednění, veškeré kropení, zakrytí a další ošetřování betonových konstrukcí v průběhu zrání ,včetně veškerých nákladů spojených se zabezpečením optimální teploty po dobu zrání
SK.04_05 | Vynechání otvorů. - Pokud soupis prací a dodávek neobsahuje příslušné zvláštní položky je nutno zahrnout provedení veškerých otvorů, rýh, otvorů pro kotvení zábradlí, výtahových konstrukcí, prostupů instalací , a podobně. v betonových a železobetonových konstrukcích do jednotkových cen. To se týká stejným způsobem uložení chrániček a obdobných ochranných prvků do bednění pro účely vedení instalačních rozvodů. Součástí ceny je rovněž dodávka a montáž nutných kotevních prvků pro později instalované konstrukce
SK.04_06 | Kvalita betonu. - Jednotkové ceny platí bez rozdílu, zda bude beton dovážen nebo přímo vyráběn na staveništi. Pokud je třeba vyrobit betony odlišného složení, než je předepsáno pevnostní třídou betonu, je třeba odlišnou recepturu zahrnout do jednotkové ceny
SK.04_07 | Rozměrové tolerance. - Pro hodnoty rozměrových tolerancí jednotlivých částí stavby platí ustanovení ČSN. Jsou - li dále uvedeny v soupisu prací a dodávek jmenovité hodnoty tolerancí, platí jen tehdy, pokud jsou menší než shora uvedené tolerance dle ČSN
SK.04_08 | Pracovní spáry spáry budou bedněny s ozubem s vložením napojovacího pletiva
SK.05: Zděné konstrukce
SK.05_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, těsnění a zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.10: Malířské a natěračské práce
SK.10_01 | Nabídka zahrnuje práce podle níže uvedené specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.10_02 | Pokud není ubedeno jinak pak je odstranění zbytků malty a nerovností povrchu menšího rozsahu se započítává do jednotkových cen za nátěr. Součástí ceny je rovněž případná úprava nerovností povrchu betonových stěn a stropů pod malbu stěrkovou hmotou tak, aby povrch byl hladký a rovný. Jednotkové ceny jsou uvedeny bez rozdílu způsobu nanášení. Cena dále zahrnuje provedení základního, a konečného vrchního nátěru podle technologického předpisu nabízeného výrobku
SK.10_03 | Přejímka prací proběhne zároveň s přejímkou prostor budoucím uživatelem . Znamená to, že udržování maleb a nátěrů a jejich event. opravy do doby této přejímky nutno zakalkulovat do jednotkové ceny. Pokud není uvedeno jinak, je nutno kalkulovat všechny malby barevné v pastelových odstínech dle výběru objednatele Cena za základní a konečné nátěry ocelových konstrukcí, rozvodů a zařízení vnitřních instalací topení, plynu, vzduchotechnických rozvodů apod., je součástí samostatně uvedené nabídky a ceny těchto instalací a zařízení
SK.10_04 | Malby a nátěry fasád a prvků obvodového pláště -Tyto malby a nátěry jsou součástí dodávky fasád a prvků obvodového pláště
SK.10_05 | Cena za nátěry zámečnických a truhlářských výrobků, prosklených kovových stěn a fasád, dveří a oken je součástí ceny těchto dodávek. Znamená to tedy, že příslušné nátěrky jednotlivých výrobků je nutné zahrnout do jednotkové ceny těchto výrobků.
SK.10_06 | Pokud nejsou všechny materiály nátěrového povlaku výrobkem jednoho výrobce, musí zhotovitel prokázat jejich vzájemnou snášenlivost.
SK.10_07 | Pokud byly základové nátěry, nebo impregnace provedeny jinými dodavateli, musí zhotovitel přezkoušet a prokázat snášenlivost s jím prováděným nátěrem
SK.10_08 | Nátěry musí být dodány na stavbu v originálním balení a teprve zde smějí být plněny do spotřebních zásobníků a nádob. Předpisy výrobce pro zpracování je nutné dodržovat. Na požádání předá zhotovitel objednateli jeden výtisk těchto předpisů
SK.10_09 | Jednotková cena platí bez rozdílu, zda jsou nátěry prováděny v dílně zhotovitele, nebo přímo na stavbě. Totéž platí pro případné impregnační a základové nátěry v dílnách truhlářských nebo zámečnických
SK.12: Izolace
SK.12_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulaci, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
SK.12_02 | Zhotovitel je povinen před zakrytím provedených izolací dalšími konstrukcemi vyzvat v dostatečném předstihu zástupce objednatele k provedení kontroly kvality provedených prací. Zakrytí izolačních vrstev je možné pouze na základě písemného souhlasu zástupce objednatele ve stavebním deníku
SK.12_03 | Pokud není zvlášť uvedeno, zahrnuje pokládka povlakových izolací i provedení nezbytných penetračních nátěrů a zakrytí geotextilií dle předepsaných technologických postupů a podmínek výrobce
SK.12_04 | Součástí dodávky, provedení izolací jsou veškeré systémové prvky jako: lišty, těsnící pásky, náběhové EPS pásky a veškeré detaily.
SK.15: Střešní plášť
SK.15_01 | Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
SK.15_02 | Jako hydroizolace smí být být použity pouze materiály s atestem pro použití navržené skladbě střešního pláště. Tento atest bude dodavatelem doložen pře zahájením prací
SK.15_03 | Spádové betony musí být před pokládáním hydroizolace vyspraveny a očištěny a musí být bez výčnělků
SK.15_04 | Veškeré rozměry a popisy , včetně určení povrchových úprav jsou podrobně uvedeny v tabulkách skladeb, které jsou součástí projektu pro nabídkové řízení
SK.15_05 | Součástí dodávky střechy jsou veškeré systémové prvky jako: lišty, těsnící pásky, náběhové EPS pásky a porvedení všech detailů
SK.16: Klempířské konstrukce
SK.16_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulaci, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, těsnění a zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.16_02 | Dřevěné konstrukce pod vlastním oplechováním budou opatřeny ochranným protiplísňovým nátěrem. Náklady na provedení tohoto nátěru je nutno zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny
SK.16_03 | Výměry uvedené v soupisu prací jsou uvedeny v m2 hotové plochy. Veškeré prořezy je nutno zahrnout do nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
SK.16_04 | Detaily klempířských konstrukcí a prací se řídí ustanoveními ČSN 73 36 10.
SK.17: Truhlářské konstrukce
SK.17_01 | Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.17_02 | V dostatečném předstihu před zahájením výroby je zhotovitel povinen předložit objednateli k odsouhlasení výrobní dokumentaci atypických prvků a vzorky materiálů povrchových úprav konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu
SK.17_03 | Součástí dodávky a nabídkové ceny je i zakladní a konečná povrchová úprava a nátěry požadovaného barevného odstínu ,kování a závěsy a zasklení prosklených konstrukcí a prvků.
SK.17_04 | Součástí dodávky a nabídkové ceny všech truhlářských či tesařských konstrukcí je povrchový nátěr, impregnace proti dřevokazným houbám
SK.18: Zámečnické konstrukce
SK.18_01 | Nabídka a jednotková cena zahrnuje výrobu, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní dopravy a manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.18_02 | Nejpozději před zahájením výroby předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení dílenské výkresy všech výrobních detailů. Připomínky objednatele budou zapracovány do dokumentace. Připomínky musí být sděleny písemně
SK.18_03 | Součástí dodávky a nabídkové ceny je i základní a konečná povrchová úprava nátěrem požadovaného barevného odstínu. Dále zasklení prosklených konstrukcí a prvků, vybavení kováním a zamykacím zařízením ,veškeré montážní a osazovací práce a těsnění spar mezi rámy a stavební konstrukcí
SK.21: Ostatní práce a výrobky
SK.21_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále odstranění původních vrstev komunikací a chodníků, provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.39: Parkové úpravy a oplocení
SK.39_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků Součástí díla je i údržba zeleně po dobu min. 2.roky od výsadby, včetně náhrad uhynulé zeleně v tomto období.
SK.41: Ocelové konstrukce
SK.41_01 | Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je provedení stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
SK.41_02 | Součástí nabídky ocelových konstrukcí je antikorozní nátěr
SK.50: Lešení
SK.50_01 | Nabídka zahrnuje veškeré ochráné prvky
SK.50_02 | Nabídka zahrnuje dopravu, montáž, demontáž a pronájem lešení
SK.50_03 | Dobu pronájmu lešení je nutné uvažovat s ohledem na využití pro stavební část, TZB část, i pro ochranu prvků
SK.50_04 | Doba pronájmu lešení vychází z harmonogramu dodavatele, tuto skutečnost je nutné zakalkulovat do nabídídkové ceny
SK.51: Ochrana okolních objektů
SK.51_01 | Zhotovitel je povinen ve svém vlastním zájmu zpracovat pasportizaci okolních objektů, které mohou být dotčeny stavbou.
SK.51_02 | V případě poškození objektů, staveb, příslušenství, obecně majetku objednatele nebo třetích stran je zhotovitel tyto škody opravit do původního stavu před započetím stavby dle provedeného pasportu a to na vlastní náklady. Náklady na opravu těchto škod nemohou být v žádném případě nárokovány jako vícepráce.

## Kryci list
Soupis prací
Zakázka
Zakázka | Oprava hradební zdi v Kolíně
Firmy
Jméno Firmy
Uživatelé
Zpracovatel | 2091C

## Rekapitulace
Zakázka:
_ | Oprava hradební zdi v Kolíně
21 | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
#N/A
| SO 02: Stavební objekt 02 |  | 40.8557
| OST: OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE |  | 1.4955
| SE.02: SANACE PLOCHY ZDIVA S MENŠÍM POŠKOZENÍM |  | 12.7265
| SE.05: SANACE KORUNY UKONČENÉ PLOCHÝMI KAMENY |  | 21.1902
| SE.07: SANACE CIHELNÉ KORUNY |  | 2.2968
| SE.08: SANACE PLOCHY CIHELNÉHO ZDIVA |  | 1.1925
| SE.09: NAROVNÁNÍ PILÍŘE PLOTU |  | 0.18468
| SE.10: SANACE PLOCHY ZDIVA PILÍŘŮ |  | 1.4333
| SE.11: SANACE KAVEREN |  | 0.33621
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
0 | Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
0
0
| Celkem (včetně DPH) | 0 | #REF!

## Zakazka
Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl | CÚ | .
.
|  |  |  | SO 02: Stavební objekt 02 | [5 empty] | 0 |  | 40.8557 |  | 20.1727 | _ | 0 | 0 |  |  |  |  | .
|  |  |  | OST: OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE | [5 empty] | 0 |  | 1.4955 |  | 2.5165 | _ | 0 | 0 |  |  |  |  | .
85 | SP | 6199961RR15_LR01 |  | Ochrana podlahy geotextilie 400g/m2, PE fólie, geotextilie 400g/m2, OSB 15mm v průchodech domů třetích stran | m2 | 113.59 |  | 113.59 |  | 0 | 0.0108 | 1.2268 | 0.0108 | 1.2268 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | OST | Vlastní | .
|  |  |  | 11,381*2 |  | 22.762 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 11,499*2 |  | 22.998 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 14,422*2 |  | 28.844 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 19,493*2 |  | 38.986 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
86 | SP | 619RR_LR01 |  | Ochrana dveřních zárubní obedněním konstrukcí z OSB desek v průchodech domů třetích stran | kus | 8 |  | 8 |  | 0 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.24 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | OST | Vlastní | .
|  |  |  | 4*2 |  | 8 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
87 | SP | 941111111 |  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 290.82 | 0 | 290.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | OST | ÚRS 19-1 | .
|  |  |  | 290,82 |  | 290.82 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
88 | SP | 941111211 |  | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 290.82 | 3000 | 9015.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | OST | ÚRS 19-1 | .
89 | SP | 941111811 |  | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 290.82 | 0 | 290.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | OST | ÚRS 19-1 | .
90 | SP | 966003814 |  | Rozebrání oplocení s příčníky a betonovými sloupky z prken a latí - pouze dřevěná část polí, kotvení a sloupky zachovat | m | 52.485 | 0 | 52.485 |  | 0 |  | 0 | 0.02 | 1.0497 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | OST | ÚRS 19-1 | .
|  |  |  | 2,438 |  | 2.438 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,382 |  | 4.382 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,23 |  | 4.23 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,079 |  | 4.079 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,124 |  | 4.124 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,053 |  | 4.053 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,448 |  | 4.448 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,195 |  | 4.195 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,185 |  | 4.185 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,125 |  | 4.125 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,128 |  | 4.128 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,085 |  | 4.085 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,013 |  | 4.013 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
91 | SP | 783306809 |  | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | 2.08 |  | 2.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | OST | ÚRS 19-1 | .
|  |  |  | Stávající kotvy dřevěného plotu |  | 0 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | (0,25*0,08*2)*4*13 |  | 2.08 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
92 | SP | 783301311 |  | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 2.08 | 0 | 2.08 |  | 0 | 8e-05 | 0.0001664 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | OST | ÚRS 19-1 | .
93 | SP | 7833171AA01_LR01 |  | Krycí dvojnásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - kovářská barva černá | m2 | 2.08 | 0 | 2.08 |  | 0 | 0.00012 | 0.0002496 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | OST | Vlastní | .
94 | SP | X14 |  | Replika dřevěného plotu rozměry všech prvků stejné jako stávající plot, modřín, impregnace - výška 1,8m, dodávka + montáž / viz D.1.1.c.1 - VÝKRES DŘEVĚNÉHO PLOTU | m | 52.485 | 0 | 52.485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | OST | Vlastní | .
|  |  |  | 2,438 |  | 2.438 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,382 |  | 4.382 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,23 |  | 4.23 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,079 |  | 4.079 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,124 |  | 4.124 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,053 |  | 4.053 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,448 |  | 4.448 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,195 |  | 4.195 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,185 |  | 4.185 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,125 |  | 4.125 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,128 |  | 4.128 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,085 |  | 4.085 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,013 |  | 4.013 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
95 | SP | 783268111 |  | Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí | m2 | 188.946 | 0 | 188.946 |  | 0 | 0.00015 | 0.028342 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | OST | ÚRS 19-1 | .
|  |  |  | 2,438*1,8*2 |  | 8.7768 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,382*1,8*2 |  | 15.7752 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,23*1,8*2 |  | 15.228 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,079*1,8*2 |  | 14.6844 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,124*1,8*2 |  | 14.8464 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,053*1,8*2 |  | 14.5908 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,448*1,8*2 |  | 16.0128 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,195*1,8*2 |  | 15.102 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,185*1,8*2 |  | 15.066 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,125*1,8*2 |  | 14.85 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,128*1,8*2 |  | 14.8608 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,085*1,8*2 |  | 14.706 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 4,013*1,8*2 |  | 14.4468 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
96 | SP | 997006512 |  | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | t | 20.1727 |  | 20.1727 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | OST | ÚRS 19-1 | .
97 | SP | 997006519 |  | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 20.173 | 1900 | 403.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | OST | ÚRS 19-1 | .
98 | SP | 997013801 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 14.832 |  | 14.832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | OST | ÚRS 19-1 | .
99 | SP | 997013803 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 | t | 2.687 |  | 2.687 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | OST | ÚRS 19-1 | .
100 | SP | 997013811 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 | t | 1.29 |  | 1.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | OST | ÚRS 19-1 | .
101 | SP | 997013831 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 1.364 |  | 1.364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | OST | ÚRS 19-1 | .
102 | SP | 998153211 |  | Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m | t | 40.8557 |  | 40.8557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | OST | ÚRS 19-1 | .
[15 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | SE.02: SANACE PLOCHY ZDIVA S MENŠÍM POŠKOZENÍM | [5 empty] | 0 |  | 12.7265 |  | 3.8009 | _ | 0 | 0 |  |  |  |  | .
103 | SP | 9381111AA11_LR01 |  | Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace včetně kořenů | m2 | 265.8 |  | 265.8 |  | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0.07974 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.02 | Vlastní | .
|  |  |  | 0001 Tabulka ploch sanací SO 02 |  | 0 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 18,87 |  | 18.87 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 23,98 |  | 23.98 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 97,42 |  | 97.42 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 125,53 |  | 125.53 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
104 | SP | 985131111 |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 265.8 | 0 | 265.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.02 | ÚRS 19-1 | .
105 | SP | 9780232AA51_LR01 |  | Vyškrabání spár zdiva kamenného režného do hloubky cca 30 mm | m2 | 265.8 | 0 | 265.8 |  | 0 |  | 0 | 0.014 | 3.7212 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.02 | Vlastní | .
106 | SP | 9852111AA13_LR01 |  | Vyklínování větších spár ostrými kameny / předpokládaný rozsah do 30% celkové plochy | m2 | 265.8 | 0 | 265.8 |  | 0 | 0.03078 | 8.1813 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.02 | Vlastní | .
107 | SP | 6286312AA11_LR01 |  | Spárování zdí a valů z lomového kamene vápennou trassovou maltou probarvenou ve hmotě hl do 30 mm strhnutí do líce zdiva | m2 | 265.8 | 0 | 265.8 |  | 0 | 0.0171 | 4.5452 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.02 | Vlastní | .
108 | SP | 9851313AA11_LR |  | Ruční ometení ploch stěn od přebytečné malty proutěnými košťaty | m2 | 265.8 | 0 | 265.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.02 | Vlastní | .
[15 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | SE.05: SANACE KORUNY UKONČENÉ PLOCHÝMI KAMENY | [5 empty] | 0 |  | 21.1902 |  | 11.0197 | _ | 0 | 0 |  |  |  |  | .
109 | SP | 9381211AA11_LR01 |  | Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách na koruně zdí | m2 | 52.35 |  | 52.35 |  | 0 |  | 0 | 0.0005 | 0.026175 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.05 | Vlastní | .
|  |  |  | 0001 Tabulka ploch sanací koruny SO 02 |  | 0 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 52,35 |  | 52.35 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
110 | SP | 985221013 |  | Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 - opatrné rozebrání nesoudržného zdiva koruny do hloubky cca 300mm, pro opětovné použití | m3 | 15.705 |  | 15.705 |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 10.9935 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.05 | ÚRS 19-1 | .
|  |  |  | 0001 Tabulka ploch sanací koruny SO 02 * 0,3 (hloubka rozebrání) |  | 0 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 52,35*0,3 |  | 15.705 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
111 | SP | 985222111 |  | Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním | m3 | 10.9935 |  | 10.9935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.05 | ÚRS 19-1 | .
|  |  |  | 0001 Tabulka ploch sanací koruny SO 02 * 0,3 (hloubka rozebrání) * 0,7 (70% kamene druhotné použití) |  | 0 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 52,35*0,3*0,7 |  | 10.9935 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
112 | SP | 3272131AA11_LR01 |  | Zdění zdiva opěrných zdí z nepravidelných kamenů na vápennou trassovou maltu | m3 | 15.705 | 0 | 15.705 |  | 0 | 0.71136 | 11.1719 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.05 | Vlastní | .
113 | SP | 327211912 |  | Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva | m3 | 15.705 | 0 | 15.705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.05 | ÚRS 19-1 | .
114 | SP | 3272119AA21_LR01 |  | Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za vytvoření horní hrany vrch koruny z kamenných placáků | m | 65.118 |  | 65.118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.05 | Vlastní | .
|  |  |  | Délka koruny |  | 0 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 65,118 |  | 65.118 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
115 | H | 000Fe1062-03 |  | Kámen (charakter a skladba dle okolního stávajícího zdiva - materiál z místních zdrojů) | t | 8.4807 |  | 8.4807 |  | 0 | 1 | 8.4807 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.05 | Vlastní | .
|  |  |  | 0001 Tabulka ploch sanací koruny SO 02 * 0,3 (hloubka rozebrání)*0,3 (30% kamene doplnění)* 1,8 (hmotnost kamene 1,8 t/m3) |  | 0 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 52,35*0,3*0,3*1,8 |  | 8.4807 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
116 | SP | 6286312AA11_LR01 |  | Spárování zdí a valů z lomového kamene vápennou trassovou maltou probarvenou ve hmotě hl do 30 mm strhnutí do líce zdiva | m2 | 89.9154 |  | 89.9154 |  | 0 | 0.0171 | 1.5376 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.05 | Vlastní | .
|  |  |  | 0001 Tabulka ploch sanací koruny SO 02 |  | 0 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 52,35 |  | 52.35 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | V strana; 65,118*0,3 |  | 19.5354 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | Z strana; 60,1*0,3 |  | 18.03 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
117 | SP | 9851313AA11_LR |  | Ruční ometení ploch stěn od přebytečné malty proutěnými košťaty | m2 | 89.9154 | 0 | 89.9154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.05 | Vlastní | .
[15 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | SE.07: SANACE CIHELNÉ KORUNY | [5 empty] | 0 |  | 2.2968 |  | 0.7665 | _ | 0 | 0 |  |  |  |  | .
118 | SP | 985221023 |  | Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití přes 3 m3 | m3 | 0.7665 |  | 0.7665 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.7665 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.07 | ÚRS 19-1 | .
|  |  |  | 0001 Tabulka ploch sanací koruny SO 02 * 0,07 (vrstva 1 cihly) |  | 0 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 10,95*0,07 |  | 0.7665 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
119 | SP | 985222101 |  | Sbírání a třídění cihel ručně ze suti s očištěním | m3 | 0.38325 |  | 0.38325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.07 | ÚRS 19-1 | .
|  |  |  | 0001 Tabulka ploch sanací koruny SO 02 * 0,07 (vrstva 1 cihly) * 0,5 (50% druhotně použít) |  | 0 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 10,95*0,07*0,5 |  | 0.38325 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
120 | SP | 3162311AA11_LR01 |  | Ukončení vrstvy z cihel plných pálených dl 290 mm pevnosti P 20 naplocho (vápenná trassová malta) | m2 | 11.25 |  | 11.25 |  | 0 | 0.13882 | 1.5617 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.07 | Vlastní | .
|  |  |  | 0001 Tabulka ploch sanací koruny SO 02 |  | 0 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 0,3 |  | 0.3 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 10,95 |  | 10.95 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
121 | H | 596100AA02_LR01 |  | Cihla pálená plná - zvonivka - stejný formát a kvalita jako okolní cihly (druhotně použité) | kus | 131 |  | 131 |  | 0 | 0.0041 | 0.5371 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.07 | Vlastní | .
|  |  |  | 131 |  | 131 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
122 | SP | 6286312AA31_LR01 |  | Spárování zdí a valů ze zdiva cihelného vápennou trassovou maltou probarvenou ve hmotě hl do 30 mm | m2 | 11.25 | 0 | 11.25 |  | 0 | 0.0176 | 0.198 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.07 | Vlastní | .
123 | SP | 9851313AA11_LR |  | Ruční ometení ploch stěn od přebytečné malty proutěnými košťaty | m2 | 11.25 | 0 | 11.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.07 | Vlastní | .
[15 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | SE.08: SANACE PLOCHY CIHELNÉHO ZDIVA | [5 empty] | 0 |  | 1.1925 |  | 1.9264 | _ | 0 | 0 |  |  |  |  | .
124 | SP | 9381211AA11_LR01 |  | Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách na koruně zdí | m2 | 12.8 |  | 12.8 |  | 0 |  | 0 | 0.0005 | 0.0064 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.08 | Vlastní | .
|  |  |  | 0001 Tabulka ploch sanací SO 02 |  | 0 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 5,42 |  | 5.42 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 7,38 |  | 7.38 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
125 | SP | 985131111 |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 12.8 | 0 | 12.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.08 | ÚRS 19-1 | .
126 | SP | 9852231AA11_LR01 |  | Přezdívání cihelného zdiva do vápenné trassové malty včetně odstranění vysypaných cihel | m3 | 1.92 |  | 1.92 |  | 0 | 0.50375 | 0.9672 | 1 | 1.92 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.08 | Vlastní | .
|  |  |  | 0001 Tabulka ploch sanací SO 02 * 0,15 (předpokládaný rozsah poškození na šířku jedné cihly) |  | 0 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 5,42*0,15 |  | 0.813 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 7,38*0,15 |  | 1.107 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
[6 empty] | 0 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
127 | SP | 6286312AA31_LR01 |  | Spárování zdí a valů ze zdiva cihelného vápennou trassovou maltou probarvenou ve hmotě hl do 30 mm | m2 | 12.8 | 0 | 12.8 |  | 0 | 0.0176 | 0.22528 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.08 | Vlastní | .
128 | SP | 9851313AA11_LR |  | Ruční ometení ploch stěn od přebytečné malty proutěnými košťaty | m2 | 12.8 | 0 | 12.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.08 | Vlastní | .
[15 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | SE.09: NAROVNÁNÍ PILÍŘE PLOTU | [5 empty] | 0 |  | 0.18468 |  | 0 | _ | 0 | 0 |  |  |  |  | .
129 | SP | X6 |  | Ochranná dřevěná konstrukce pilířů pro heverování včetně popruhů - opakované použití | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.09 | Vlastní | .
130 | SP | X7 |  | Srovnání pilíře do svislé polohy heverováním včetně upevnění a demontáže ochranné konstrukce | kus | 6 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.09 | Vlastní | .
|  |  |  | 6 |  | 6 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
131 | SP | 9852111AA13_LR04 |  | Vyklínování spár ostrými kameny pro zafixování svislé polohy pilíře | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0.03078 | 0.18468 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.09 | Vlastní | .
[15 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | SE.10: SANACE PLOCHY ZDIVA PILÍŘŮ | [5 empty] | 0 |  | 1.4333 |  | 0.025146 | _ | 0 | 0 |  |  |  |  | .
132 | SP | 9381111AA11_LR01 |  | Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace včetně kořenů | m2 | 83.82 | 0 | 83.82 |  | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0.025146 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.10 | Vlastní | .
|  |  |  | 0001 Tabulka ploch sanací SO 02 |  | 0 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 0,6 |  | 0.6 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 0,62 |  | 0.62 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 0,64 |  | 0.64 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 0,65 |  | 0.65 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 0,65 |  | 0.65 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 0,65 |  | 0.65 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 0,65 |  | 0.65 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 0,65 |  | 0.65 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 0,65 |  | 0.65 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 0,65 |  | 0.65 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 0,65 |  | 0.65 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 0,65 |  | 0.65 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 0,78 |  | 0.78 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,11 |  | 1.11 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,11 |  | 1.11 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,11 |  | 1.11 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,11 |  | 1.11 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,16 |  | 1.16 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,16 |  | 1.16 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,17 |  | 1.17 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,17 |  | 1.17 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,18 |  | 1.18 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,18 |  | 1.18 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,19 |  | 1.19 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,19 |  | 1.19 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,22 |  | 1.22 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,22 |  | 1.22 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,23 |  | 1.23 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,23 |  | 1.23 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,23 |  | 1.23 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,23 |  | 1.23 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,32 |  | 1.32 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,32 |  | 1.32 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,33 |  | 1.33 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,33 |  | 1.33 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,33 |  | 1.33 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,33 |  | 1.33 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,37 |  | 1.37 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,37 |  | 1.37 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,51 |  | 1.51 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,51 |  | 1.51 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,53 |  | 1.53 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,54 |  | 1.54 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,58 |  | 1.58 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,58 |  | 1.58 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,6 |  | 1.6 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,6 |  | 1.6 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,62 |  | 1.62 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,62 |  | 1.62 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,62 |  | 1.62 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,62 |  | 1.62 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,66 |  | 1.66 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,66 |  | 1.66 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,67 |  | 1.67 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,67 |  | 1.67 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,67 |  | 1.67 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,67 |  | 1.67 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,78 |  | 1.78 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,78 |  | 1.78 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,8 |  | 1.8 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,8 |  | 1.8 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,81 |  | 1.81 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,81 |  | 1.81 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,86 |  | 1.86 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 1,86 |  | 1.86 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
133 | SP | 985131111 |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 83.82 | 0 | 83.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.10 | ÚRS 19-1 | .
134 | SP | 6286312AA11_LR03 |  | Spárování zdí a valů z lomového kamene vápennou trassovou maltou probarvenou ve hmotě hl do 30 mm zatření malty - spára bude zapuštěna o 1-2cm | m2 | 83.82 | 0 | 83.82 |  | 0 | 0.0171 | 1.4333 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.10 | Vlastní | .
135 | SP | 9851313AA11_LR |  | Ruční ometení ploch stěn od přebytečné malty proutěnými košťaty | m2 | 83.82 | 0 | 83.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.10 | Vlastní | .
[15 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | SE.11: SANACE KAVEREN | [5 empty] | 0 |  | 0.33621 |  | 0.1176 | _ | 0 | 0 |  |  |  |  | .
136 | SP | 985221011 |  | Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3 | m3 | 0.168 |  | 0.168 |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1176 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.11 | ÚRS 19-1 | .
|  |  |  | 0001 Tabulka ploch sanací SO 02 *0,3 (odhadovaná hloubka zásahu) |  | 0 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 0,23*0,3 |  | 0.069 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 0,33*0,3 |  | 0.099 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
137 | SP | 985131111 |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 0.56 |  | 0.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.11 | ÚRS 19-1 | .
|  |  |  | 0001 Tabulka ploch sanací SO 02 |  | 0 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 0,23 |  | 0.23 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 0,33 |  | 0.33 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
138 | SP | 985222111 |  | Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním | m3 | 0.0336 |  | 0.0336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.11 | ÚRS 19-1 | .
|  |  |  | 0001 Tabulka ploch sanací SO 02 *0,3 (odhadovaná hloubka zásahu)*0,2 (20% kamene druhotné použití) |  | 0 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 0,23*0,3*0,2 |  | 0.0138 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 0,33*0,3*0,2 |  | 0.0198 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
139 | SP | 9852211AA12_LR01 |  | Doplnění zdiva kamenem do vápenné trassové malty s dodržením charakteru okolního zdiva | m3 | 0.168 | 0 | 0.168 |  | 0 | 0.50426 | 0.084716 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.11 | Vlastní | .
140 | SP | 327211911 |  | Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva | m3 | 0.168 | 0 | 0.168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.11 | ÚRS 19-1 | .
141 | H | 000Fe1062-03 |  | Kámen (charakter a skladba dle okolního stávajícího zdiva - materiál z místních zdrojů) | t | 0.24192 |  | 0.24192 |  | 0 | 1 | 0.24192 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.11 | Vlastní | .
|  |  |  | 0001 Tabulka ploch sanací SO 02 *0,3 (odhadovaná hloubka zásahu)*0,8 (80% kamene doplnění)* 1,8 (hmotnost kamene 1,8 t/m3) |  | 0 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 0,23*0,3*0,8*1,8 |  | 0.09936 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | 0,33*0,3*0,8*1,8 |  | 0.14256 | [8 empty] | _ | [6 empty] | .
142 | SP | 6286312AA11_LR01 |  | Spárování zdí a valů z lomového kamene vápennou trassovou maltou probarvenou ve hmotě hl do 30 mm strhnutí do líce zdiva | m2 | 0.56 | 0 | 0.56 |  | 0 | 0.0171 | 0.009576 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.11 | Vlastní | .
143 | SP | 9851313AA11_LR |  | Ruční ometení ploch stěn od přebytečné malty proutěnými košťaty | m2 | 0.56 | 0 | 0.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | SE.11 | Vlastní | .
[15 empty] | _ | [6 empty] | .
|  |  |  | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0 |  |  |  |  | .
144 | ON | 021103000 |  | Zabezpečení přírodních hodnot na místě | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | VRN | ÚRS 19-1 | .
145 | ON | 032002000 |  | Vybavení staveniště | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | VRN | ÚRS 19-1 | .
146 | ON | 032203000 |  | Pronájem ploch staveniště | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | VRN | ÚRS 19-1 | .
147 | ON | 032903000 |  | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | VRN | ÚRS 19-1 | .
148 | ON | 033002000 |  | Připojení staveniště na inženýrské sítě | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | VRN | ÚRS 19-1 | .
149 | ON | 034002000 |  | Zabezpečení staveniště | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | VRN | ÚRS 19-1 | .
150 | ON | 034103000 |  | Oplocení staveniště | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | VRN | ÚRS 19-1 | .
151 | ON | 034503000 |  | Informační tabule na staveništi | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | VRN | ÚRS 19-1 | .
152 | ON | 035002000 |  | Pronájmy ploch, objektů | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | VRN | ÚRS 19-1 | .
153 | ON | 039103000 |  | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | VRN | ÚRS 19-1 | .
154 | ON | 039203000 |  | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | VRN | ÚRS 19-1 | .
155 | ON | 062002000 |  | Ztížené dopravní podmínky | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | VRN | ÚRS 19-1 | .
156 | ON | 063002000 |  | Práce na těžce přístupných místech | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | VRN | ÚRS 19-1 | .
157 | ON | 063303000 |  | Práce ve výškách, v hloubkách | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | VRN | ÚRS 19-1 | .
158 | ON | 075503000 |  | Ochranná pásma památková | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | VRN | ÚRS 19-1 | .
159 | ON | 091404000 |  | Práce na památkovém objektu | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | VRN | ÚRS 19-1 | .
160 | ON | 063002000 |  | Práce na těžce přístupných místech | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | VRN | ÚRS 19-1 | .
161 | ON | X15 |  | Pasport okolních objektů (zejména průchodů třetích stran využívaných stavbou) | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO 02 | VRN | Vlastní | .
[15 empty] | _ | [6 empty] | .
[15 empty] | _ | [6 empty] | .
[15 empty] | _ | [6 empty] | .

## Figury
Figura | Výraz | Hodnota | Popis