## PD Zateplení budovy
Příloha č. 1 k SOD ze dne ……………………………
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  | Rimavské Soboty 923 - dokončení zateplení fasády STP, statické práce a prováděcí PD
280 02 Kolín, Rimavské Soboty č.p. 923
Objekt: |  | 1 - Rimavské Soboty 923 - dokončení zateplení fasády STP, statické práce a prováděcí PD
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 23.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
2 | K | 132212121 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | m3 | 7.02 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 2.106 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
4 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 31.59 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
5 | K | 167111101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 2.106 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
6 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 2.106 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 4.212 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
8 | K | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 4.914 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
9 | K | 311272211 | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých | m2 | 1.65 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
10 | K | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | m | 8.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
11 | K | K008 | Stavební úpravy niky pro skříň elektro- dozdění a stavební zapravení | kus | 2 |  | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
12 | K | 413232211 | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
13 | K | 413941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm | t | 0.052 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
14 | M | 14550437 | profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 120x80x5mm | t | 0.056 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 0
15 | K | 612325302 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 13.535 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
16 | K | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | m | 38.67 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
17 | M | 63127466 | profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 40.604 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
18 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 38.67 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
19 | M | 59051476 | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 40.604 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
20 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 40.068 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
| D | 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 0
21 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | 307.483 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
22 | K | 622325102 | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 175.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
23 | K | 6223x | Potažení zdiva cementovým lepidlem vč. zahlazení | m2 | 71.36 |  | 0
24 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | m2 | 307.483 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
25 | K | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 2.36 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
26 | M | 28375937-1 | deska EPS 70 fasádní λ=0,036 tl 90mm | m2 | 2.478 |  | 0
27 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 175.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
28 | M | 28375951-1 | deska EPS 70 fasádní λ=0,036 tl 140mm | m2 | 179.01 |  | 0
29 | K | 622211041 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm | m2 | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
30 | M | 28375953-1 | deska EPS 70 fasádní λ=0,036 tl 170mm | m2 | 70.38 |  | 0
31 | K | 622251101 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu | m2 | 246.86 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
32 | K | 622212051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm | m | 97.18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
33 | M | 28375945-1 | deska EPS 100 fasádní tl 40mm | m2 | 42.759 |  | 0
34 | K | 622212051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm | m | 40.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
35 | M | 28376416 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 40mm | m2 | 17.864 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
36 | K | 622151001 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn | m2 | 289.619 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
37 | K | 622531032 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn | m2 | 289.619 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
38 | K | K041 | Příplatek za vícebarevnou fasádu- viz. barevné řešení | m2 | 289.619 |  | 0
39 | K | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | m | 156.398 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
40 | M | 63127466 | profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 113.075 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
41 | M | 59051480-1 | profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení s okapničkou | m | 51.143 |  | 0
42 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 97.18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
43 | M | 59051476 | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 102.039 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
44 | K | 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | m | 46.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
45 | M | 59051653 | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm | m | 49.14 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
46 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 40.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
47 | M | 59051512 | profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS | m | 42.63 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
48 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 98.529 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
49 | K | K042 | Příplatek za použití šroubovacích hmoždinek (pouze v případě nutnosti) | m2 | 246.86 |  | 0
50 | K | K012 | Vyspravení stávajícího betonového soklu | m2 | 14.04 |  | 0
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0
51 | K | 637121112 | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm | m2 | 14.04 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
52 | K | 637311131 | Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého | m | 46.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
53 | K | K019 | Oprava vybourané podlahy v místech původního odstraněného vstupního proskleného výklenku tj. provedení štěrkového podsypu tl cca 100mm, bet.desky s kari navazující na stavající bet.podklad a provedení exteriérové dlažby do lepidla v úrovni stávajícího chodníku | m2 | 5 |  | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
54 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 466.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
55 | K | 941211211 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2 | 28923 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
56 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 466.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
57 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 466.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
58 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 28923 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
59 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 466.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
60 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
61 | K | 968062747 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2 | m2 | 32.946 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
62 | K | 973031324 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
63 | K | K004 | Demontáž větracích mřížek | kus | 25 |  | 0
64 | K | K009 | Demontáž stávajícího žebříku s ochranným košem | kus | 1 |  | 0
65 | K | 762430x | Demontáž obložení z heraklitové desky | m2 | 69 |  | 0
66 | K | K018 | Demontáž zastřešení nad vstupemu severozápadní stěny | kus | 1 |  | 0
67 | K | 978015391 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 71.36 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
68 | K | 978015341 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 175.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
69 | K | K020 | Vybourání stávající rampy ve výklenku | m3 | 1 |  | 0
| D | 98 | Sanace |  |  |  | 0
70 | K | K014 | Prasklá spára mezi štítovým zdivem a sloupem veškeré ustálené trhliny objektu se stavebně zapraví prolitím cementovým mlékem. Dále se trhlina očistí a provede se přetáhnutí trhliny cem. lepidlem s vložením výztužné sítě a zahladí se. | m | 15 |  | 0
71 | K | K015 | Vyspravení drobných prasklin veškeré ustálené trhliny objektu se stavebně zapraví prolitím cementovým mlékem. Dále se trhlina očistí a provede se přetáhnutí trhliny cem. lepidlem s vložením výztužné sítě a zahladí se. | m | 50 |  | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
72 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | t | 18.508 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
73 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 18.508 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
74 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 462.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
75 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 18.508 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
76 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 20.354 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0
77 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 37.44 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
78 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.013 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
79 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 37.44 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
80 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 44.928 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
81 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 37.44 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
82 | M | 628x2 | pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií. | m2 | 44.928 |  | 0
83 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | m2 | 28.08 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
84 | K | 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.337 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0
85 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 73.21 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
86 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 85.326 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
87 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 73.21 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
88 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 85.326 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
89 | K | 712997001 | Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu | m | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
90 | M | 63152005 | klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm | m | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
91 | K | 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.084 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
92 | K | 713141341 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými asfaltem za horka zplna | m | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
93 | M | 28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5% | m3 | 2.05 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
94 | K | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0.128 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
| D | 740 | Elektromontáže |  |  |  | 0
95 | K | K006 | Skříň elektro- posunout na povrch tep. izolace a omítky. Před odstraněním skříně musí být odborně odpojeny dle požadavků jednotlivých sítí TZB | kus | 2 |  | 0
96 | K | K050 | Pásek FeZn 30x4 mm (v zemi) - 0,95kg/m | m | 95 |  | 0
97 | K | K051 | Vodič FeZn f 8 mm (na podpěrách) - 0,40kg/m | m | 105 |  | 0
98 | K | K052 | Vodič FeZn f 10 mm (na podpěrách) - 0,40kg/m | m | 40 |  | 0
99 | K | K025 | Podpěra PV 1a svodového vodiče | ks | 40 |  | 0
100 | K | K026 | Podpěra PV pro plochí střechy | ks | 105 |  | 0
101 | K | K053 | Svorka spojovací SP | ks | 10 |  | 0
102 | K | K054 | Svorka spojovací SS | ks | 65 |  | 0
103 | K | K055 | Svorka křížová SK | ks | 30 |  | 0
104 | K | K056 | Svorka okapová SOa | ks | 5 |  | 0
105 | K | K057 | jímací tyč vč. svorek a držáků 0,6m | ks | 18 |  | 0
106 | K | K058 | Svorka připojovací SR 02 | ks | 20 |  | 0
107 | K | K059 | Zkušební svorka | ks | 5 |  | 0
108 | K | K060 | Ochranný úhelník, trubka | ks | 5 |  | 0
109 | K | K061 | Označovací štítek | ks | 10 |  | 0
110 | K | K036 | Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném terénu | m | 85 |  | 0
111 | K | K037 | Výkop kabelové rýhy 35 × 60 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 3 | m | 85 |  | 0
112 | K | K038 | Zához kabelové rýhy 35 × 60 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 3 | m | 85 |  | 0
113 | K | K039 | Zaměření kabelové trasy | m | 85 |  | 0
114 | K | K040 | Zpracování výsledků zaměření | m | 85 |  | 0
115 | K | K062 | Koordinace s ostaními stávajícími sítěmi | kpl | 0 |  | 0
116 | K | K063 | Inženýring -kontktování správců stávajících sítí | kpl | 0 |  | 0
117 | K | K044 | PRŮZKUM ELEKTROINSTALACE | h | 8 |  | 0
118 | K | K045 | kOORDINACE SE STÁVAJÍÍCÍMI ROZVODY | soub | 1 |  | 0
119 | K | K046 | Demontáž stávající elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0
120 | K | K047 | Montáž a demontáž stávajících svítidel | ks | 5 |  | 0
121 | K | K048 | Montáž a demontáž tabla SLB | ks | 1 |  | 0
122 | K | K064 | výchozí revize, | soub | 1 |  | 0
123 | K | K065 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
124 | K | K066 | Podíl přidružených výkonů | kpl | 1 |  | 0
125 | K | K067 | Doprava | kpl | 1 |  | 0
126 | K | K068 | Projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
127 | K | 762361313 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm | m2 | 30.51 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
128 | K | 762512261-1 | Montáž roštu podkladového | m | 97.6 |  | 0
129 | M | 60512125 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | m3 | 0.515 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
130 | K | 762595001 | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty | m2 | 30.51 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
131 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.771 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0
132 | K | 763121811 | Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché | m2 | 3.06 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
133 | K | 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
134 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 43.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
135 | K | K069 | D+M prvku K1- okenní parapet- podrobný popis viz.PD | m | 40 |  | 0
136 | K | K070 | D+M prvku K2- oplechování atiky- podrobný popis viz.PD | m | 49 |  | 0
137 | K | K071 | D+M prvku K3- Z lišta nopové folie- podrobný popis viz.PD | m | 44 |  | 0
138 | K | K072 | D+M prvku- okenní parapet-- podrobný popis viz.PD | m | 3.6 |  | 0
139 | K | K073 | D+M prvku K4- oplechování atiky- podrobný popis viz.PD | m | 12 |  | 0
140 | K | 998764202 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
141 | K | 766441825 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
142 | K | 766694124 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 do 3600 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
143 | M | 61144404 | parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 400mm | m | 3.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
144 | M | 61144019 | koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
145 | K | K001 | D+M prvku OST1- prosklená stěna s dveřmi 2750x2590mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz.PD | kus | 1 |  | 0
146 | K | K002 | D+M prvku OST2- prosklená stěna s dveřmi 2750x2590mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz.PD | kus | 2 |  | 0
147 | K | K003 | D+M prvku OST3- prosklená stěna s oknem 5500x3400mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz.PD | kus | 1 |  | 0
148 | K | 998766202 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
149 | K | K010 | D+M prvku Z1- revizní žebřík s košem- podrobný popis viz.PD | kus | 1 |  | 0
150 | K | K005 | D+M prvku Z2- větrací mřížka- podrobný popis viz.PD | kus | 25 |  | 0
151 | K | K011 | D+M prvku Z3 - zábradlí na podestě - podrobný popis viz. PD | m | 3.4 |  | 0
152 | K | K017 | D+M zámečnického prvku na zastřešení chodníku u severozápadní stěny objektu | kus | 0 |  | 0
153 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0
154 | K | 784181111 | Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 13.535 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
155 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 13.535 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
SOUPIS PRACÍ
Objekt: |  | VRN - Ostatní a vedlejší náklady
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
1 | K | K001 | Mimostaveništní doprava Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení, složení na stavbě, provoz mechanizmu nutného k naložení, složení a přepravě, vyřízení a úhrada dopravních výjímek, povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní přirážky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní věci od místa vyložení na staveniště. Obsahuje dopravu pracovníků na stavbu | kpl | 1 |  | 0
2 | K | K002 | Zařízení staveniště Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště, náklady na znovuuvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu atd. | kpl | 1 |  | 0
3 | K | K003 | Provedení výtažných zkoušek, ověření soudržnosti podkladu a přídržnost lepící hmoty | kpl | 1 |  | 0
4 | K | K006 | Ochrana zeleně a kontrukcí kolem objektu | kpl | 1 |  | 0
5 | K | K086 | Dílenská a výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0
6 | K | K087 | Dokumentace průběhu prací Během prací budou jednotlivé postupy průběžně dokumentovány (foto+ zápisy) a na závěr prací sestavena zpráva o průběhu prací s uvedením použitých materiálů a doporučením pro další režim údržby. | kpl | 1 |  | 0
7 | K | K103 | Aktuální stav sítí v místě stavby, zaměření sítí, vytyčení kabelových tras a tras sítí | kpl | 1 |  | 0
8 | K | K104 | Studie a průzkumy pro zdárné provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
9 | K | K105 | Další materiál a práce nutné pro zdárné dokončení díla | kpl | 1 |  | 0
10 | K | x5 | Opatření BOZP v rozsahu NV 591/2006 Sb. a další platné legislativy Náklady na veškerá opatření na úseku BOZP v rozsahu NV 591/2006Sb, NV 262/2005 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 183/2006 Sb., další platné legislativy, Plánu BOZP, zejména: oplocení a likvidace oplocení staveniště, označení staveniště, koordinátor BOZP, zabezpečení vjezdu a výjezdu na staveniště, zpracování technologických postupů bouracích, montážních, betonářských a dalších prací, opatření při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, opatření při zemních pracích, opatření kolektivní ochrany, opatření individuální ochrany, opatření při bouracích pracích, opatření při betonářských a montážních pracích, platná revizní oprávnění, opatření při užívání stavební mechanizace, protipožární opatření, vybavení prostředky první pomoci, protipožárními prostředky, opatření při přenosu elektrické energie apod. | kpl | 1 |  | 0
11 | K | x7 | Vypracování dokumentace skutečného provedení Obsahuje vypracování dokumentace skutečného provedení stavby autorizovanou osobou v 3 tištěných paré + 1x na digitálním nosiči - VE FORMÁTECH PDF a V OTEVŘENÉM FORMÁTU dwg A doc, dále soupis a zdůvodnění změn oproti původní dokumentaci, projednání změn oproti původní dokumentaci, vyžadujících povolení Změny stavby před dokončením, pokud tato změna nebyla vědomě vyvolána zadavatelem stavby, včetně vypracování všech podkladů a podání na příslušném úřadě veřejné správy. | kpl | 1 |  | 0
12 | K | K016 | Práce a návrhy statika | kpl | 0 |  | 0
13 | K | K021 | Podrobný průzkum založení budovy | kpl | 0 |  | 0
Náklady stavby celkem | [6 empty] | Cena bez DPH
|  | 1 - Rimavské Soboty 923 - dokončení zateplení fasády STP, statické práce a prováděcí PD |  |  |  |  | 0
|  | VRN - Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
|  | DPH 21 % |  |  |  |  | 0
|  | Cena celkem vč. DPH 21 |  |  |  |  | 0
| V Kolíně dne ……………………… |  |  | V Kolíně dne ………………………
| Objednatel |  |  | Zhotovitel
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín