## List1
Schéma stavebních postupů
| 1. měsíc |  |  |  | 2. měsíc |  |  |  | 3. měsíc |  |  |  | 4. měsíc |  |  |  | 5. měsíc |  |  |  | 6. měsíc |  |  |  | 7. měsíc
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
I. etapa Trasa č. 1 k trase č. 3 + trasa č.2 | Inženýrská činnost |  |  |  | Bourací práce trasa č. 1 a 2, zemní práce, podkladní vrstvy | [5 empty] | Dokončovací práce, terenní úpravy
II. etapa Trasa č. 1 od trasy č. 3 k trase č. 4 + trasa č.3 | [10 empty] | Bourací práce trasa č. 1 a 2, zemní práce, podkladní vrstvy | [5 empty] | Dokončovací práce, terenní úpravy
III. etapa Trasa č. 1 od trasy č. 4 + trasa č.4 | [16 empty] | Bourací práce trasa č. 1 a 2, zemní práce, podkladní vrstvy | [5 empty] | Dokončovací práce, terenní úpravy
IV. etapa | [25 empty] | Instalace dopravního značení, dokončovací práce
Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti stavby. Pro
jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické zprávy. Harmonogram je zjednodušený. Je potřeba se při výstavbě řídit příslušnými předpisy.
1. Předání staveniště
Legislativní povinnosti – jako např. potřebná oznámení dotčeným orgánům a správcům sítí a zajištění všech souhlasů a povolení. Vytyčení podzemních zařízení, dopravní značení, oznámení o zahájení prací.
2. Práce na komunikaci
Zařízení staveniště. Bourací a výkopové práce. Případné přeložení sítí, úprava aktivní zóny, záhozy výkopů, začistění zemní pláně, vyrovnání a její zhutnění, položení spodních konstrukčních vrstev, obruby, vrchních vrstev, konečné terénní úpravy, položení krytové vrstvy – v jednom celku.
Před zakrytím konstrukcí a sítí je nutná jejich kontrola