Etapa I

Místo výstavby

Úsek trasy č. 1 od ul. Kremličkova až po trasu č. 3.
Trasa č. 2

1 - 4 týden

- inženýrská činnost v celém prostoru stavby

5 – 10 týden

- bourací práce stávajících konstrukčních vrstev

- odstranění stávajícího kontejnerového stání

- výkopové práce na VO

- kácení dřevin a vzrostlé zeleně

- rekonstrukce uličních vpustí

- instalace nových silničních a chodníkových obrubníků

- pokládka nových konstrukčních vrstev

- pokládka kabelů VO

- zához výkopů

11 – 14 týden

- instalace podpěr VO

- pokládka dlažby a živičných povrchů

- terénní úpravy

- výstavba nového kontejnerového stání

Etapa II

Místo výstavby

Úsek trasy č. 1 od trasy č. 3 až po trasu č. 4.
Trasa č. 3

11 – 16 týden

- bourací práce stávajících konstrukčních vrstev

- odstranění stávajícího kontejnerového stání

- výkopové práce na VO

- kácení dřevin a vzrostlé zeleně

- rekonstrukce uličních vpustí

- instalace nových silničních a chodníkových obrubníků

- pokládka nových konstrukčních vrstev

- pokládka kabelů VO

- zához výkopů

17 – 20 týden

- instalace podpěr VO

- pokládka dlažby a živičných povrchů

- terénní úpravy

- výstavba nového kontejnerového stání

Etapa III

Místo výstavby

Úsek trasy č. 1 od trasy č. 4 až po ulici Březinovu
Trasa č. 4

17 – 22 týden

- bourací práce stávajících konstrukčních vrstev

- odstranění stávajícího kontejnerového stání

- výkopové práce na VO

- kácení dřevin a vzrostlé zeleně

- rekonstrukce uličních vpustí

- instalace nových silničních a chodníkových obrubníků

- pokládka nových konstrukčních vrstev

- pokládka kabelů VO

- zához výkopů

23 – 26 týden

- instalace podpěr VO

- pokládka dlažby a živičných povrchů

- výstavba nového kontejnerového stání

- terénní úpravy

Etapa IV

Místo výstavby

Celá stavba

26 – 28 týden

- terénní úpravy

- instalace dopravního značení

- výsadba zeleně